**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Калманского района**

1. **Муниципальная программа**

**«Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Калманского района»**

**на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Повышение эффективности социальной поддержки граждан Калманского района

Достижение поставленной цели способствует решение следующих задач:

* реализация мер по содержанию детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, и вознаграждению, причитающемуся приемному родителю;
* реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

В структуру программы входят две подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
* подпрограмма 2 «Поддержка семей с детьми».

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;

- вознаграждение приемному родителю;

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется ежемесячная выплата денежных средств на содержание. В 2020 году размер выплаты составил 11733,45 рубля (на учете состоит 88 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: находятся под опекой и попечительством на возмездных условиях – 47 детей у 33 опекунов, в 15 приемных семьях воспитывается 41 ребенок, находятся под опекой (попечительством) на безвозмездных условиях по согласию одного или обоих родителей – 14 детей у 11 опекунов).

Плановый объем финансирования из краевого бюджета составлял 17228 тыс. руб. Фактический объем финансирования из краевого бюджета составил 15498,06 тыс. руб. Освоение краевых средств муниципальной программы в 2020 году составило 90 %. Финансирование денежных средств из муниципального бюджета по программе не предусмотрено.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Общее количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей | чел. | 88 | 88 | 100 |
| 3.Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, которым оказана социальная поддержка | чел. | 88 | 88 | 100 |
| 4.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, которым оказана социальная поддержка, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Численность детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 150 | 158 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Общее количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей | чел. | 88 | 88 | 100 |
| 3.Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, которым оказана социальная поддержка | чел. | 88 | 88 | 100 |
| 4.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, которым оказана социальная поддержка, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка семей с детьми» |
| 1.Численность детей, родители которых имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел | 150 | 158 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 2 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 100 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | - |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 100 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Доступная среда для инвалидов Калманского района»**

**на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, образование, культура, транспорт, информация и связь, социальная защита, физическая культура и спорт, жилой фонд).

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

* оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
* повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
* преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов;
* обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- проводился регулярный медицинский осмотр участковым врачом – терапевтом маломобильных и лежачих инвалидов;

- организовано ведение районной межведомственной базы лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности;

- организовано межведомственное взаимодействие по вопросам выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (ИПР);

- обеспечение желающих граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, путевками на санаторно-курортное лечение;

- созданы мобильные бригады по оказанию неотложных социальных услуг инвалидам;

- организовано содействие трудовой занятости инвалидов, временного трудоустройства;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий адаптивной физической культурой и спортом граждан с ограниченными возможностями;

- проведены различные мероприятия для детей-инвалидов.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Калманского района» на 2020-2024 годы за 2020 год были приобретены таблички Брайля для филиалов МБУК «Калманский КИЦ» на общую сумму 10 тыс. руб.

Не удалось провести следующие мероприятия, запланированные на 2020 год:

- централизованное приобретение для библиотек района специальной литературы для незрячих и слабовидящих;

- работа пункта проката технических средств реабилитации с целью обеспечения ими лиц, не имеющих инвалидности, но временно нуждающихся в них;

- постоянное трудоустройство на созданные рабочие места, в том числе специальные.

Плановый объем финансирования составлял 586,7 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 576,7 тыс. руб., из муниципального бюджета – 10 тыс. руб. Фактический объем финансирования из краевого бюджета составил 425,5 тыс. руб., из муниципального бюджета – 10 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Калманского»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 63 | 63 | 100 |
| 2.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 47,5 | 50 | 100 |
| 3.Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 8 | 8 | 100 |
| 4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 13,5 | 15 | 100 |
| 5.Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности указанной категории граждан, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | % | 70,5 | 48 | 68,1 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 93,6 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 85,2 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 92,9 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 92,9 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний в Калманском районе» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Развитие системы формирования культуры здоровья – фактора жизнестойкости и активного долголетия, комплексное решение вопроса по сохранению и развитию человеческого потенциала в Калманском районе.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

* формирование у населения Калманского района ответственного отношения к своему физическому, психологическому и социальному здоровью;
* формирование мотивации у населения к позитивным изменениям стиля жизни методом пропаганды (санитарное просвещение и гигиеническое воспитание);
* формирование благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);
* создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Калманского района, консолидация усилий органов власти, населения и общественности в Калманском районе в формировании благоприятной для жизни среды обитания и здорового образа жизни.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- изготовление и размещение социальной рекламы о популяризации здорового образа жизни;

- организация и проведение семейных дней здоровья «Мы здоровая семья!»;

- организация и проведение серии спортивно-массовых мероприятий по месту жительства «За здоровое будущее!»;

- участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований Алтайского края;

- размещение информации в газете «Заря Приобья» по вопросам здорового образа жизни, укреплению здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Алтайском крае в 2020 году не удалось провести некоторые конкурсы и благотворительные мероприятия, такие, как «Здоровый коллектив», «Здоровый детский сад», «Здоровая школа», «Веселые старты» «Мы выбираем жизнь», а так же не проведены обучающие семинары и конференции по вопросам здорового образа жизни с участием специалистов.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 5 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 5 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний в Калманском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | ед. | 28 | 20 | 71,4 |
| 2.Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы | % | 90 | 90 | 100 |
| 3.Доля информированного населения в сфере здоровья и определяющих его факторах | % | 75 | 80 | 100 |
| 4.Доля населения, поддерживающая свое здоровье с помощью физической культуры | % | 48 | 47,5 | 99 |
| 5.Общий коэффициент рождаемости | % | 14 | 9,4 | 67,1 |
| 6.Общий коэффициент смертности | % | 16,9 | 17,8 | 100 |
| 7.Охват населения мероприятиями по диспансеризации взрослого населения | % | 25,4 | 25 | 98,4 |
| 8.Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 33 | 33 | 100 |
| 9.Охват детского населения профилактическими осмотрами | % | 100 | 100 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 92,9 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 50 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 81 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 81 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район**

 **на 2019 - 2021 годы»**

**Цель программы:** Содействие социально-экономическому развитию органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район; обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации района; повышение качества оказания муниципальных услуг; повышение эффективности муниципального управления; формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний; развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления; формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

* совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением;
* совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- информирование о деятельности администрации района;

- приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения (операционная система, крипто средства, антивирусное обеспечение и другие офисные программы);

- приобретение современной оргтехники.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 200 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 199,97 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район**

**на 2019 - 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество посетителей сайта в год | чел. | 1700 | 82943 | 100 |
| 2.Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 30 | 30 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 100 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 100 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа «Кадры» на 2020–2024 годы**

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого обеспечение экономики района профессионально подготовленными рабочими и специалистами, регулирование процесса качественного и количественного воспроизводства кадров.

Задачи программы:

* повышение занятости населения Калманского района и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы;
* снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
* повышение уровня занятости инвалидов;
* поддержка занятости населения за счет обучения работников предприятий и модернизации инфраструктуры занятости населения в Калманском районе;
* содействие в социальной защите и поддержке профессиональных кадров через обеспечение надлежащих условий и охраны труда работников.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- проведен социологический опрос организаций района по их текущей и перспективной кадровой потребности;

- проведен анализ потребности наиболее значимых специалистов для профессиональной подготовки;

- налажена профориентационная работа;

- проведена ярмарка для учащихся выпускных классов образовательных учреждений;

- проведено обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки;

- выполнены мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях Калманского района;

- проведена аттестация муниципальных служащих, работников других отраслей.

Не удалось провести организацию наставничества трудоустроенных инвалидов молодого возраста.

В районе ежегодно направляются средства на повышение квалификации и учебу специалистов всех уровней. Так, в 2020 году в здравоохранении прошли обучение 8 специалистов, обучено 4 врача и среднего медицинского персонала на сумму 184 тыс. руб. В отчетном периоде в КГБУЗ «Калманская ЦРБ» приняты 2 молодых специалиста.

В образовательных учреждениях района количество обученных педагогов, соответствующих профстандартам, доведено до уровня более 95 % в средних образовательных организациях и до уровня 87 % педагогов дополнительного образования. Приняты на работу в сферу образования пять молодых специалистов.

В целях социальной защиты профессиональных кадров в отчетном периоде проведена специальная оценка условий труда 84 рабочих мест в организациях бюджетной сферы, 26 рабочих мест в организациях реального сектора экономики.

Плановый объем финансирования составлял 713 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета – 463 тыс. руб., внебюджетные источники – 250 тыс. руб. Средства освоены в размере 712,99 тыс. руб., в том числе освоение бюджетных средств составило 462,99 тыс. руб., внебюджетные средства освоены в размере 250 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Кадры»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Уровень зарегистрированной безработицы к численности рабочей силы | % | 2 | 3,9 | 51,3 |
| 2.Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 83 | 77,6 | 93,5 |
| 3.Уровень занятости инвалидов в общем числе инвалидов | % | 20 | 22 | 100 |
| 4.Численность работников прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда | чел. | 30 | 30 | 100 |
| 5.Обеспечение уровня занятости руководителей и специалистов муниципальных учреждений района за счет поддержки профессиональных кадров и создания надлежащих условий и охраны труда | % | 88 | 78 | 88,6 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 86,7 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 93,8 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 93,5 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 93,5 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района на период 2018-2021 годы»**

**Цель Программы:** Обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

* проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района;
* создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт системы отопления в двух административных здания администрации района;

- капитальный ремонт коридоров и кабинетов в зданиях администрации района;

- текущий ремонт.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 996 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 994,83 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 99,9 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района на период 2018-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество административных зданий, в которых произведен капитальный ремонт крыши | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.Количество административных зданий, в которых произведен капитальный ремонт электроснабжения и отопления | ед. | 0 | 1 | 100 |
| 3.Количество иных зданий (гаражные боксы, котельные) в которых произведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 33,3 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 99,9 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 77,7 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 77,7 %. Муниципальная программа считается выполненной со средним уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие поселений Калманского района»**

**на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Создание благоприятных социально-экономических условий на территории Калманского района и решение задач территориального развития.

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

* создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения района;
* развитие водоснабжения в районе;
* создание и обустройство объектов общественной инфраструктуры.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

1. На 2020 год было предусмотрено Программой получение субсидий для 1 семьи на сумму 3128,1 тыс. руб. Фактически субсидия в размере 2389,8 тыс. руб. выделена на строительство жилого дома многодетной семье индивидуального предпринимателя в сфере АПК Прудникова А.С. (с.Бураново) двумя траншами: 2189,7 тыс. руб. – в 2020 году, 200,1 тыс. руб. – в 2021 году.

2. При совместном финансировании федерального, краевого и местных бюджетов в 2020 году завершено строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжении в с. Новороманово Калманского района» (2 этап строительства). Общая сумма финансирования по строительству объекта за 2020 год составила 18171,8 тыс. руб. (в том числе: 12610,6 тыс. руб. из средств краевого бюджета; 4897,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета; 663,7 тыс. руб. из средств местного бюджета).

3. Для дальнейших работ по реконструкции водопроводных сетей в Калманскаом районе в 2020 году выполнены работы по разработке проектной документации по двум объектам: «Калманский район, с. Калманка, реконструкция системы водоснабжения», «Калманский район, с. Зимари, реконструкция системы водоснабжения».Разработка проектно-сметной документации по вышеуказанным объектам выполнялась в рамках участия Калманского района в краевой адресной инвестиционной программе. Общая сумма финансирования по двум объектам составила 19276,6 тыс. руб. в том числе: разработка проектно сметной документации по с. Калманка составила 14655,8 тыс. руб.; разработка проектно сметной документации по с. Зимари составила 4620,8 тыс. руб.

4. По направлению создания и обустройства объектов общественной инфраструктуры на территории района реализовано 8 проектов:

1. Ремонт дома культуры в с.Калистратиха.
2. Благоустройство кладбища в п.Алтай.
3. Благоустройство кладбища в с.Шилово.
4. Благоустройство кладбища в с.Шадрино.
5. Обустройство зоны отдыха в с.Шадрино.
6. Устройство спортивной площадки в п.Кубанка.
7. Устройство спортивной площадки в п.Алтай.
8. Устройство спортивной площадки в с.Калманка.

Стоимость всех вышеуказанных проектов составила 4322 тыс. руб., в том числе средства гранта – 3155 тыс. руб., средства местного бюджета – 295 тыс. руб., внебюджетные источники и трудовое участие граждан – 872 тыс. руб.

Плановый объем финансирования составлял 44898,746 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 6200,757 тыс. руб., из краевого бюджета – 34962,39 тыс. руб., из муниципального бюджета – 1925,594 тыс. руб., внебюджетные источники – 1810,006 тыс. руб. Средства освоены в размере 44921,293 тыс. руб., в том числе освоение федеральных средств составило 6200,757 тыс. руб., краевых средств – 34984,936 тыс. руб., бюджетных средств составило 1925,594 тыс. руб., внебюджетные средства освоены в размере 1810,006 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Комплексное развитие поселений Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия, из категории граждан, работающих по трудовым договорам или осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях | граж-дан | 1 | 1 | 100 |
| 2.Протяженность введенных в действие за год локальных водопроводов | м | 7247 | 7240 | 99,9 |
| 3.Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4.Количество реализованных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ед. | 4 | 4 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 100 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 100 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Культура Калманского района на 2019-2021 годы»**

**Цель программы:** Развитие культуры и дополнительного образования в Калманском районе.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* организация библиотечного, справочно-информационного обслуживания населения муниципального образования Калманский район Алтайского края;
* сохранение и развитие дополнительного образования в области искусств в Калманском районе;
* организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества;
* сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
* реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры.

В структуру программы входят пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования Калманский район Алтайского края»;

- подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе»;

- подпрограмма 3 «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества»;

- подпрограмма 4 «Наследие»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли».

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- пополнены библиотечные фонды;

- приобретены музыкальные инструменты и инвентарь для учреждений культуры;

- организована работа творческих коллективов, студий и кружков любительского творчества, любительских объединений и клубов по интересам, иных общественных формирований клубного типа для различных возрастных категорий граждан;

- проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие нематериального культурного наследия.

Для отрасли культуры год был одним из самых сложных за многие десятилетия. В связи с эпидемиологической ситуацией почти весь год действовали ограничения на концертную деятельность, большая часть мероприятий проводилась в онлайн режиме. Работники культуры спешно осваивали социальные сети, премудрости монтажа и видеозаписи. Многие жители района смогли наблюдать и участвовать в социальных сетях в различных акциях, конкурсах, смотреть концерты, читать книги.

В 2020 году в России стартовал Год памяти, все мероприятия так или иначе были связаны с этим. В 2020 году продолжили участие в марафоне дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи», принимали гостей из г.Новоалтайска.

Плановый объем финансирования составлял 22854,59 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 200 тыс. руб., из краевого бюджета – 13128,9 тыс. руб., из муниципального бюджета – 9045,69 тыс. руб., внебюджетные источники – 480 тыс. руб. Средства освоены в размере 22854,59 тыс. руб., в том числе освоение федеральных средств составило 200 тыс. руб., краевых средств – 13128,9 тыс. руб., бюджетных средств – 9045,69 тыс. руб., внебюджетные средства освоены в размере 480 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Культура Калманского района на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Число пользователей библиотек по отношению к уровню прошлого года | тыс. чит. | 6,2 | 6,3 | 100 |
| 2.Численность обучающихся в музыкальной школе | чел. | 114 | 113 | 99,1 |
| 3.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 106 | 76 | 71,7 |
| 4.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 77 | 80 | 100 |
| 5.Уровень удовлетворенности населения Калманского района качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 100 |
| подпрограмма 1 «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования Калманский район Алтайского края» |
| 1.Доля новых поступлений в библиотечные фонды | % | 1,8 | 1,6 | 88,9 |
| 2.Средняя книгообеспеченность жителей района | экз. | 8,9 | 9,33 | 100 |
| 3.Объем собственных электронных баз данных библиотек по отношению к уровню прошлого года | % | 110 | 112 | 100 |
| 4.Число пользователей библиотек | тыс. чит. | 6,2 | 6,3 | 100 |
| 5.Число книговыдачи в год | тыс. экз. | 163,3 | 915,3 | 100 |
| 6.Доля детей-читателей библиотек в общей численности населения района в возрасте до 14 лет | % | 91 | 103 | 100 |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе» |
| 1.Численность обучающихся в музыкальной школе | чел. | 114 | 113 | 99,1 |
| подпрограмма 3 «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества в Калманском районе» |
| 1.Доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения района | % | 14,4 | 13,5 | 93,8 |
| 2.Доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения района в возрасте до 14 лет | % | 25 | 25 | 100 |
| 3.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 106 | 76 | 71,7 |
| 4.Количество культурно-массовых мероприятий всего в год | шт. | 2179 | 1135 | 52,1 |
| подпрограмма 4 «Наследие. Ремонт и благоустройство территории объектов культурного наследия Калманского района» |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 77 | 80 | 100 |
| подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» |
| 1.Уровень удовлетворенности населения Калманского района качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 93,1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 91,7 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 94,9 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 94,9 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Обеспечение эффективности и надежности функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса, финансовой стабильности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* газификация Калманского района Алтайского края на 202-2024 годы;
* модернизация объектов ЖКХ Калманского района Алтайского края на 202-2024 годы;
* оптимизация работы систем теплоснабжения и водоснабжения, модернизация объектов с использование энергоэффективного оборудования;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

В 2020 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

Задача 1.Газификация территории Калманского района

1. Внесение изменений дополнений в проект «Блочно-модульной котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Взлетная в с. Новороманово Калманского района Алтайского края, по адресу ул. Взлетная,66», проведение Государственной экспертизы проектной документации.
2. Выполнены работы по техническому обслуживанию распределительных газопрводов в пос.Алтай, пос.Александровка.

Задача 2. Модернизация объектов ЖКХ Калманского района Алтайского края на 2020-2024 годы

1. Капитальный ремонт двух водозаборных скважин в с.Шадрино Калманского района.
2. Разработка проектов санитарных зон объектов водоснабжения, изготовление технических планов на объекты незавершенного строительства.
3. Закупка товаров, работ и услуг для организации полномочий по водоснабжению и теплоснабжению населения.

Задача 3. Оптимизация работы систем теплоснабжения и водоснабжения, модернизация объектов с использованием энергоэффективного оборудования

1. Капитальный ремонт систем отопления и тепловых сетей для административных зданий по ул.Ленина, 21, 26 в с.Калманка. Закуп товаров и услуг для выполнения работ.
2. Разработка схем водоснабжения и теплоснабжения поселений, внесение изменений в генеральные планы.
3. Ремонт объектов теплоснабжения Калманского района Алтайского края. Выполнение мероприятий по подготовке котельных к отопительному периоду, создание запасов топлива, устранение замечаний Ростехнадзора по итогам проверки готовности объектов ЖКХ района к работе в зимние периоды.
4. Приобретение оборудования и материалов для организации полномочий по водоснабжению и теплоснабжению населения.

Задача 4 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

1. В 2020 г. Калманский район принимал участие в программе по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов №2 и №6 по ул. Октябрьская и дом №15 по ул. Ленина в с. Калманка. Подрядными организациями выполнены работы по ремонту фасадов многоквартирных домов по ул. Октябрьская №2,6 (смонтирован металлический сайдинг) и выполнен капитальный ремонт инженерных сетей канализования для дома по ул. Ленина 15.

Плановый объем финансирования составлял 12752,7 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 5719,1 тыс. руб., из муниципального бюджета – 5552,97 тыс. руб., взносы собственников квартир МКД – 1480,63 тыс. руб. Средства освоены в размере 12752,7 тыс. руб., в том числе освоение краевых средств составило 5719,1 тыс. руб., бюджетных средств – 5552,97 тыс. руб., внебюджетные средства собственников квартир МКД освоены в размере 1480,63 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Строительство газораспределительных сетей | км. | 0,05 | 0,06 | 100 |
| 2.Строительство газовых котельных | шт. | 1 | 2 | 100 |
| 3.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных водопроводных сетей | км. | 10,4 | 0,202 | 1,9 |
| 4.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных сетей горячего водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| 5.Протяженность вновь построенных и капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| 6.Непроизводственные потери в коммунальных сетях теплоснабжения | % | 11,5 | 11 | 100 |
| 7.Непроизводственные потери в коммунальных сетях водоснабжения | % | 8 | 8 | 100 |
| 8.Уровень аварийности на коммунальных сетях теплоснабжения | % | 0,65 | 0,6 | 100 |
| 9.Уровень аварийности на коммунальных сетях водоснабжения | % | 0,85 | 0,9 | 94,4 |
| 10.Уровень газификации жилищного фонда района | % | 17,5 | 17,5 | 100 |
| 11.Доля угольных котельных, переведенных на природный газ, в общем количестве угольных котельных | % | 23 | 25 | 100 |
| 12.Количество управляющих компаний в районе | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13.Количество ТСЖ на территории района | ед. | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 61,3 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 90,9 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 84,1 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 84,1 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Молодежь» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно политического и культурного развития района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* профессиональная социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив;
* поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
* поддержка талантливой молодежи;
* патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
* пропаганда здорового образа жизни;
* повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- организовано участие молодежи во Всероссийском Слете сельской молодежи, в международном молодежном форуме АТР;

- налажена работа молодежных волонтерских отрядов;

- работали школа молодого руководителя, районный Совет молодежи;

В течение года основная работа с молодежью из-за ограничений проводилась по развитию добровольчества (волонтерства) по различным направлениям, в основном в онлайн-формате. Представители волонтерских отрядов образовательных организаций и учреждений культуры организовывали различные акции: патриотические – «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», акции по ремонту и благоустройству памятников, по благоустройству детских площадок по пропаганде здорового образа жизни «Красная ленточка» в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом. В новом составе возобновил работу районный Совет молодежи.

Не удалось провести районный конкурс вожатых ДОЛ с дневным пребыванием.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 40 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 40 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Молодежь»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Доля граждан района, вовлеченных в добровольческую деятельность, от численности населения района | % | 16 | 6,7 | 41,9 |
| 2.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности молодежи района | % | 33 | 35 | 100 |
| 3.Доля граждан района, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России», от численности населения в районе | % | 0,7 | 0,4 | 57,1 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 66,3 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 95,7 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 87,3 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 87,3 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей в Калманском районе»**

 **на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в улучшении жилищных условий, организационное и методическое обеспечение реализации Программы;
* содействие приобретению жилья на первичном рынке и строительству индивидуальных жилых домов в Калманском районе.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- проводился сбор данных о молодых семьях, изъявивших желание участвовать в Программе;

- заключено соглашение с Администрацией Алтайского края о реализации Программных мероприятий;

- предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Администрация района участвовала в проводимом Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края конкурсе муниципалитетов края на право реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2020 год. Калманский район был включен в состав участников Программы. В соответствии с Порядком формирования списков молодых семей, предоставления и использования социальной выплаты «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 04.09.2015 № 354, получателем социальной выплаты из списка молодых семей – претендентов была определена многодетная молодая семья Павленко А.А. из с. Калманка. Размер социальной выплаты по свидетельству – 1098 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 329,4 тыс. руб. На основании заявки банка средства на блокированный счет получателя были перечислены 07.05.2020 года.

Проведено 4 заседания комиссии по формированию списков молодых семей – участников муниципальной программы. Уточнен общий список молодых семей – участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Калманском районе» на 2021 год в количестве 18 участников (уменьшился на 8 заявителей), в том числе 3 многодетные семьи, имеющих право первоочередного получения субсидии.

Оформлена заявка и установленный пакет документов района на конкурсный отбор муниципальных образований края для участия в 2021 году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае».

Плановый объем финансирования составлял 2376 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 433,12 тыс. руб., из краевого бюджета – 335,48 тыс. руб., из муниципального бюджета – 329,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 1278 тыс. руб. Средства освоены в размере 2376 тыс. руб., в том числе освоение федеральных средств составило 433,12 тыс. руб., краевых средств – 335,48 тыс. руб., освоение бюджетных средств составило 329,4 тыс. руб., внебюджетные средства освоены в размере 1278 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Калманском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100 |
| 2.В том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов | семей | 0 | 0 | 0 |
| 3.Доля молодых семей, улучшавших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,2 | 5,5 | 100 |
| 4.Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 75 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 91,7 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 91,7 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

**Цель программы:** Снижение аварийности на дорогах района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:

* предупредить опасное поведение различных категорий участников дорожного движения;
* обеспечить безопасность детей, участвующих в дорожном движении, снизить детский травматизм;
* развивать систему организации движения транспортных средств, пешеходов и повышать безопасность дорожных условий;
* развивать систему оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- устройство и эксплуатация наружного освещения по улицам населенных пунктов;

- проведение конкурсов по знаниям школьников правил дорожного движения и методам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- обеспечение на уровне ЕДДС района взаимодействие служб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП;

- информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через районную газету и официальный сайт администрации района;

- проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо».

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 110 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составило 181,2 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 164,7 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

 **«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 6 | 4 | 100 |
| 2.Число детей, получивших травмы в ДТП | чел. | 2 | 4 | 50 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 75 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 164,7 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 100 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 100 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Профилактика наркомании и токсикомании в Калманском районе**

 **на 2020-2024 годы»**

**Цель программы:** Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:

* профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений;
* противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
* внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- организована работа «горячих линий», «телефонов доверия» для приема информации о фактах употребления и распространения наркотиков;

- проведены антинаркотические акции и мероприятия;

- организована целенаправленная работа с детьми, входящими в группу риска, по профилактике наркомании, оказания психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям;

- проведены оперативно профилактические операции «Мак», «Допинг», «Канал», направленных на уничтожение очагов произрастания конопли, выявление правонарушений в сфере нелегального оборота наркотиков;

- проведена индивидуальная работа с подростками, употребляющими наркотические и психотропные вещества, и их родителями;

- организован обучающий семинар для педагогов в целях совершенствования работы по профилактике наркомании.

Не удалось провести мероприятие по организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, прошедших курс лечения от наркомании и токсикомании, в период школьных каникул

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 10 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 10 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 72 | 58 | 80,6 |
| 2.Доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 90 | 15 | 16,7 |
| 3.Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 28,2 | 14 | 49,6 |
| 4.Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных | % | 2,2 | 1 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 61,7 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 95,2 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 85,6 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 85,6 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

**Цель программы**: Обеспечение безопасности граждан на территории Калманского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;
* повышение уровня правовой культуры граждан.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, осуществление патронажа и оказание им адресной помощи;

- регулярное обновление районного банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в зоне социального риска;

- проведена работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах;

- организована занятость школьников в каникулярное время;

- проведены рейды в местах массового скопления несовершеннолетних;

- проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Рецидив»;

- выполнен ряд запланированных мероприятий по повышению правовой культуры граждан, повышению информированности, пропаганде патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 10 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 10 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Калманском районе**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 1,46 | 3 | 48,7 |
| 2.Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 50,1 | 93 | 53,9 |
| 3.Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | 12,5 | 30 | 41,7 |
| 4.Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения | % | 40 | 76 | 52,6 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 49,2 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 83,1 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 83,1 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Калманском районе**

 **на 2020-2024 годы»**

**Цель программы:** Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Калманского района.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма;
* повышение информированности жителей Калманского района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов;
* усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения;
* организация взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти при осуществлении мер по противодействию терроризму.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- комплексное обследование объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории Калманского района на предмет проверки режимно-охранных мер, хранения опасных веществ, оценки состояния и степени оснащенности средствами защиты;

- проведение цикла лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде;

- проведение в образовательных организациях «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений;

- проведение «Месячника безопасности» в образовательных организациях, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о террористических актах;

- обеспечение образовательных организаций и учреждений культуры Калманского района наглядными пособиями по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Не удалось провести мероприятие по организации обучающих семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления района по тематике профилактики терроризма и экстремизма на территории района.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 10 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 10 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Калманском районе на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество проведенных учебных тренировок, обучающих семинаров, «круглых столов» по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 14 | 12 | 85,7 |
| 2.Количество потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения, оборудованных кнопками тревожной сигнализации | шт. | 25 | 23 | 92 |
| 3.Удельный вес объектов с массовым пребыванием людей, имеющих внешние ограждения | % | 71 | 56 | 78,9 |
| 4.Удельный вес объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных входными металлическими дверьми | % | 33 | 28 | 84,8 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 85,4 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 95,5 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 93,6 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 93,6 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калманском районе на 2020 – 2024 годы»**

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Калманского района.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса;
* развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственной власти, органами местного самоуправления, контролирующими организациями;
* содействие в продвижении инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории района.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса;

- оказана помощь гражданам, желающим организовать собственное дело, в составлении бизнес-планов;

- организованы и проведены совместно с Общественным советом по развитию предпринимательства при главе района ряд обучающих и деловых мероприятий для малого и среднего предпринимательства.

В отчетном году продолжил свою работу информационно–консультационный центр, в 2019 году в ИКЦ зарегистрировано около 800 обращений с различного рода вопросами в сфере ведения бизнеса. Специалистом ИКЦ в отчетном 2020 году проведен ряд обучающих и деловых мероприятий, участниками которых стало более 930 человек.

В 2020 году была оказана помощь 38 индивидуальным предпринимателям малых и средних предприятий, относящихся к 11 наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, в оформлении и получении безвозмездных субсидий за апрель и май 2020 года на основании постановления Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, заседание Общественного совета проводилось однократно – 07.09.2020 г. На заседании предпринимателями был рассмотрен вопрос о создании рыбоводного участка в границах водного объекта, малое водохранилище площадью 24 га на р.Ераска, в 1 км. на север от с.Калистратиха. Реализация данного проекта позволит развивать производство рыбной продукции, а также позволяет создать новые рабочие места, что, в свою очередь, ведет к сокращению уровня безработицы и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, вложению дополнительных инвестиций в экономику района.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 130,5 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 127,1 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 97,4 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калманском районе**

**на 2020 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 343 | 322 | 93,9 |
| 2.Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 1589 | 1527 | 96,1 |
| 3.Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 16320 | 18549 | 100 |
| 5.Инвестиции по субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 67 | 93,1 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 97,5 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 97,4 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 98,3 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 98,3 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования в Калманском районе» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования в Калманском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

* обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест;
* повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;
* создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;
* обеспечение доли учащихся, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества учащихся 1 - 10-х классов в общеобразовательных организациях.

В структуру программы входят четыре подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Калманском районе»;
* подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Калманском районе»;
* подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе»;
* подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости учащихся Калманского района».

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- организован подвоз учащихся;

- в течение года производилось удешевление стоимости питания в школьных столовых;

- организована временная занятость подростков от 14 до 18 лет;

- организована и проведена итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов;

- выделены денежные средства на санаторно – курортное оздоровление педагогических работников;

- обеспечено приобретение новогодних подарков;

- проведены коллективные мероприятия (слет детского движения, эстетическо-творческие и образовательно-просветительские мероприятия для школьников).

В рамках национального проекта «Образование» в районе реализуются мероприятия различных региональных проектов:

Так в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году в МБОУ Новоромановская СОШ создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Центр обеспечен современным оборудованием. В 2020 году получена ученическая мебель в Калманскую и Новоромановскую школы. Для соблюдения санитарных требований за счет средств краевого бюджета во все образовательные организации района приобретены рециркуляторы.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году в школы района поступил спортивный инвентарь и оборудование.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» получено компьютерное и мультимедийное оборудование в Бурановскую, Калистратихинскую, Шадринскую, Шиловскую школы, лингафонный кабинет в Новоромановскую школу.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в районе создано 4 консультационных центра, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, два из них в дошкольных учреждениях.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» в районе активно используются различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы – наставничество молодых педагогов, выплата подъемных. Так в 2020 году единовременную выплату денежных средств в сумме 50,0 тыс. руб. получил 1 молодой специалист, 2 педагога получали компенсацию за аренду жилья в размере 4,5 тыс. руб. ежемесячно.

Не удалось провести в 2020 году такие мероприятия как: создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период

Плановый объем финансирования составлял 202920,8 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 171535,46 тыс. руб., из муниципального бюджета – 31385,34 тыс. руб. Средства освоены в размере 200977,86 тыс. руб., в том числе освоение краевых средств составило 169973,07 тыс. руб., бюджетных средства освоены в размере 31004,79 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 98,8 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Развитие образования в Калманском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| «Развитие системы образования Калманского района» |
| 1.Доступность дошкольного образования для де-тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 72 | 72 | 100 |
| 2.Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 92 | 92 | 100 |
| 3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 72 | 42,7 | 59 |
| 4.Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 80 | 88 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Калманском районе» |
| 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,1 | 83 | 100 |
| 2.Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Калманском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 23 | 23 | 100 |
| 3.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |
| 1.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | 70 | 70 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Калманском районе»  |
| 1.Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 60 | 60 | 100 |
| 2.Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Современная школа» |
| 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 540 | 540 | 100 |
| 3.Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 300 | 300 | 100 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1.Количество общеобразовательных организаций Калманского района, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 0 | 10 | 0 |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| 1.Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 100 | 80 | 80 |
| Региональный проект «Учитель будущего» |
| 1.Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе» |
| 1.Доля обучающихся образовательных организаций Калманского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 40 | 100 |
| 2.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 87 | 87 |
| 3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 25 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1.Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 0 | 270 | 0 |
| 2.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 25 | 25 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости учащихся Калманского района» |
| 1.Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, от общего количества учащихся 1 - 10-х классов | % | 66 | 65 | 98 |
| 2.Доля занятых и трудоустроенных школьников  | % | 26 | 26 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 75,9 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 98,8 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 94,4 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 89,7 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 89,7 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Калманского района» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан на основе развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
* создание системы профилактики несчастных случаев на водных объектах с применением современных информационно-коммуникационных технологий.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- создание базы обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

- рейды по выявлению несанкционированных мест купания и ледовых переправ;

- информационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объектах;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Не удалось провести мероприятия, запланированные по программе на 2020 год: создание и оборудование ледовых переправ в сельских поселениях в соответствии с предъявляемыми требованиями, организация изготовления и размещения аншлагов, запрещающих выход, выезд на лед.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 5 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 0 тыс. руб.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Общее количество людей, погибших на водных объектах Калманского района | чел. | 1 | 0 | 0 |
| 2.Количество детей, погибших на водных объектах Калманского района | чел. | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 0 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 0 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 77,8 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 25,9 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 25,9 %. Муниципальная программа считается выполненной с низким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калманском районе»**

 **на 2019-2024 годы**

**Цель программы:** Создание условий для укрепления здоровья населения Калманского района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского, массового спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

* создание условий для укрепления здоровья населения Калманского района;
* сохранение и развитие дополнительного образования в Калманском районе.

В структуру программы входят две подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»;
* подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе»;

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- проведены различные районные и межрайонные спортивные мероприятия;

- создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов спортсменов и подготовки спортивного резерва;

- организовано участие в краевых спартакиадах, олимпиадах, первенствах по видам спорта;

- обеспечено участие в краевых спартакиадах среди учащихся общеобразовательных учреждений, учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Проведение спортивных мероприятий в течение года было ограничено, тем не менее, из разрешенного смогли провести: зимнюю Олимпиаду спортсменов Калманского района, массовую лыжную гонку «Лыжня России - 2020» в с. Новороманово; открытые турниры по видам спорта (волейбол, футбол, пляжный волейбол, бильярд), посвященные Дню физкультурника; онлайн - фотоконкурс «Наше спортивное лето»; открытие площадки ГТО; районные соревнования школьников по четырехборью на стадионе в п. Алтай; районные соревнования по баскетболу среди школьных команд, проводимые в рамках Всероссийского Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ»; соревнования по зимней рыбной ловле на озерах в п. Алтай при поддержке Федерации рыболовного спорта.

Плановый объем финансирования составлял 3492,1 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 679 тыс. руб., из муниципального бюджета – 2763,1 тыс. руб., внебюджетные средства – 50 тыс. руб. Средства освоены в размере 3492,1 тыс. руб., в том числе бюджетные средства освоены в размере 2763,1 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2020 году составило 100 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Калманском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Доля населения Калманского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Калманского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 47,7 | 47,5 | 99,6 |
| 2.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55 | 55 | 100 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 92,5 | 92,5 | 100 |
| 2.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 35 | 35 | 100 |
| 3.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 12 | 12 | 100 |
| 4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 22,6 | 22,6 | 100 |
| 5.Доля населения Калманского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 49 | 46 | 93,9 |
| 6.в том числе учащихся и студентов | % | 55 | 53 | 96,4 |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Калманском районе» |
| 1.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 57 | 40 | 70,2 |
| 2.Количество учителей физической культуры и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | % | 29 | 31 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 96,6 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 100 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 93,8 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 96,8 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 96,8 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Калманский район Алтайского края» на 2020-2024 годы**

**Цель программы:** Повышение инвестиционной привлекательности Калманского района, создание комфортных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

Достижение поставленной цели способствует решение следующих задач:

* совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности на территории Калманского района;
* создание благоприятной административной среды для инвесторов;
* развитие инвестиционной деятельности;
* формирование имиджа Калманского района как инвестиционно привлекательного;
* создание условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Калманском районе.

В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- осуществлял свою работу Инвестиционный совет при главе администрации Калманского района;

- внедрены на территории района все пункты Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- актуализирован инвестиционный паспорт Калманского района;

- актуализированы реестр инвестиционных предложений и реестр инвестиционных площадок Калманского района;

Не удалось провести мероприятия, запланированные по программе на 2020 год: создание условий для входа на рынок негосударственных (немуниципальных) аптечных учреждений в сельской местности, в том числе посредством предоставления в аренду либо в безвозмездное пользование (через систему преференций) помещений под аптечные пункты, предоставление льгот по арендной плате.

Денежные средства на реализацию программы не запланированы.

**Индикативные показатели муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Калманский район Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2020 год | Факт 2020 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Объем инвестиции в основной капитал всего | млн. руб. | 560 | 275,3 | 49,2 |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних предприятий, за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 23170 | 15288 | 66 |
| 3.Количество внедренных пунктов стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калманском районе | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 4.Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | ед. | 11 | 15 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 2 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 78,8 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | - |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 90,5 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 84,7 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 84,7 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.