АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 сентября 2013г. № 232                                                                          с. Калманка

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации района от 28.12.2010 года № 977  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования Калманский район Алтайского края»

1.Создать рабочую группу по методическому и правовому  обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг в Калманском районе в следующем составе:

-Тахтаров С.А., глава администрации района (председатель группы);

-Михайлова Н.Ф., управляющий делами - руководитель аппарата администрации района (заместитель председателя группы);

-Мардасова Е.С., заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района (секретарь группы)

Члены группы:

-Кудин А.Н., председатель комитета администрации района по образованию;

-Бурдин А.С., председатель комитета администрации района по управлению муниципальным имуществом;

-Кондакова И.Ю., председатель комитета администрации района по культуре и спорту;

-Кошелева Н.Н., начальник отдела экономического развития  администрации района;

-Скворцова Т.М., начальник юридического отдела администрации района;

-Макарова Л.Н., заведующая архивным отделом администрации района;

-Никифорова Г.А., главный архитектор администрации Калманского района, начальник отдела архитектуры;

-Губенков В.И., начальник отдела по регулированию социально-трудовых отношений администрации района;

2.Утвердить План мероприятий по методическому и правовому  обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг в Калманском районе (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации района  от

23 июня 2011 года № 164.

4. Заседание рабочей группы проводить не реже двух раз  в месяц.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации района                                                         С.А. Тахтаров

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами – руководитель аппарата                              Н.Ф.Михайлова

Ведущий специалист юридического отдела                                          В.В.Дорн

Исп.Мардасова Е.С.

8(38551)22632

Приложение

к распоряжению администрации района

от 16.09.2013г. № 232

## План

## мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг в Калманском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель. Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Калманского района в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 1.1 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг | до 01.11.2013 | нормативные правовые акты (административные регламенты) | Заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района, комитеты, отделы администрации района |
| 1.2 | Размещение принятых административных регламентов предоставления муниципальных услуг на информационном сайте администрации района в сети Интернет | до 11.11.2013 | отчет о размещении административных регламентов предоставления муниципальных услуг на информационном сайте администрации района сети Интернет | Заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района |
| 1.3 | Размещение муниципальных услуг в РГУ | до 01.11.2013 | отчет о размещении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в РГУ | Заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района, комитеты, отделы администрации района |
| 2. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 2.1 | Участие в обучающих семинарах для представителей органов местного самоуправления | до 30.11.2013 | отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих, представленный в рабочую группу по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг в Калманском районе | Управляющий делами -руководитель аппарата администрации района , заместитель начальника организационно-технического отдела |
| 3. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 3.1 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | По мере необходимости | ежемесячные отчеты об информировании населения о требованиях Закона №210-ФЗ, представляемые в рабочую группу по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг в Калманском районе | Заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района, комитеты, отделы администрации района |
| 4. Мониторинг выполнения плана по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 4.1 | Мониторинг реализации плана в 2013 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | до 20.01.2014 | доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ в Калманском районе, представленный главе администрации района | Заместитель начальника организационно-технического отдела администрации района |
| 4.2 | Оценка эффективности перехода к межведомственному взаимодействию | до 01.02.2014 | доклад о результатах деятельности, с конкретизацией по каждому комитету, отделу | Управляющий делами- руководитель аппарата администрации района |